Minuta Junta Ejecutiva de Proyecto

28 de noviembre 2017

Sala Operaciones PNUD

Award 00072235/ Output 00085379

| Título: | Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Reporte de Actualización Bienal de El Salvador. |
| --- | --- |
| Asociado en la implementación: | MARN |
| Fecha de Inicio: | Enero 2015 |
| Fecha de finalización: | Febrero 2018 |
| Presupuesto total: | USD$852,000.00 |

- Agenda:

- Ejecución de proyecto a noviembre 2017.

- Acuerdos.

- Desarrollo de la discusión:

- Se presentó a Lorena Argueta  como la coordinadora de proyecto.

- Ernesto Durán hizo una recapitulación de avances a la fecha. Se detalló el estatus de las contrataciones a la fecha y el estado de ejecución de las misas.

- Se realizó la presentación de la ejecución financiera y avance sustantivo del proyecto a la fecha.

- Se hizo una revisión de los datos financieros para estimar el  monto a pagar hasta diciembre de 2017 y proyectar los pagos y compromisos hasta febrero de 2018, fecha en la que finaliza el proyecto.

- Se discutió sobre los logros del proyecto y la necesidad de divulgar adecuadamente la información y los hallazgos de todos los estudios realizados. Los fondos remanentes se utilizarían para un repositorio de información sobre cambio climático.

- Resumen de observaciones, Acuerdos y acciones tomadas

| Acuerdos, Acciones tomadas o justificaciones | Responsables |
| --- | --- |
| Hacer una revisión de gastos y presupuesto para ajustar los montos a gastar en 2017 y 2018 | PNUD- MARN |
| Solicitar a PNUD-GEF el uso de remanentes de cada actividad para financiar un repositorio de información climática. | PNUD- MARN |
| Aprobar el avance del proyecto en 2017 y aprobar el plan de trabajo 2018. | PNUD- MARN |
| Hacer el informe anual del proyecto en formato PNUD, destacando los logros y resultados en 2017 | MARN |
| Comprometer y pagar todo lo que se pueda antes del 28 de febrero de 2018, si queda algo pendiente, se dejaría una orden de compra en el sistema de PNUD (PO en Atlas) para poder pagar el compromiso más allá de febrero. | PNUD- MARN |
| Hacer un vínculo con los resultados de la Tercera Comunicación y el Informe Bienal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD- MARN |
| Contratar a la Coordinadora y a la Asistente Financiera en marzo 2018 bajo la modalidad de consultoría | PNUD- MARN |

Rafael Pleitez

Representante Residente Auxiliar

PNUD

Lorena Argueta

Coordinadora Proyecto

MARN

Ernesto Durán

Asesor del Despacho

MARN

# Text boxes

Asistentes:

Por MARN:

Lorena Argueta, Ernesto Duran, Jennifer Reyes

Por PNUD:

Rafael Pleitez, Silvia Vides, Mónica Rodríguez.